## Tổng quan
BẢNG GHI CHÚ TUẦN 8
STT | MSSV | Họ tên | Thời gian (h)
1 | 1359006 | Trần Đức Vinh | 29.5
2 | 1359043 | Trần Thị Phương Trân | 36
3 | 1359048 | Lê Minh Quân | 14.5

## Chi tiết
Thời điểm | Công việc | MSSV | Thời gian (h) | Ghi chú | Ghi chú 2
23 - 25/06/2016 | Thiết kế template quản lý cho quản trị viên | Minh Quân - 1359048 | 6 | Thiết kế (Quản lý thông tin cá nhân, Quản lý sp, Quản lý gtính + thể thao + màu sắc)
2016-06-26 | Tìm hiểu phương thức gửi mail bằng java | Phương Trân - 1359043 | 7
29 - 30/6/2016 | Cài đặt chức năng thanh toán | Phương Trân - 1359043 | 6 | Vinh không hoàn thành được chức năng này - Trân phụ trách code tiếp
13 - 14/06/2016 | Kiểm thử chức năng thanh toán | Đức Vinh - 1359006 | 0.5
23 - 28/06/2016 | Cài đặt chức năng tìm kiếm nâng cao | Đức Vinh - 1359006 | 25 | Thời gian code quá lâu - Chưa fix hết lỗi theo testcase của Trân
2016-06-27 | Kiểm thử chức năng tìm kiếm nâng cao | Phương Trân - 1359043 | 2
27 - 29/06/2016 | Tìm hiểu phương thức upload file hình | Phương Trân - 1359043 | 8
27 - 29/06/2016 | Tìm hiểu phương thức xóa file hình | Phương Trân - 1359043 | 2.5
29 - 1/7/2016 | Cài đặt chức năng quản lý sản phẩm | Phương Trân - 1359043 | 10
2016-07-02 | Kiểm thử chức năng quản lý sản phẩm | Đức Vinh - 1359006 | 2.5
2016-06-28 | Cài đặt chức năng quản lý thể thao | Minh Quân - 1359048 | 2
2016-07-02 | Kiểm thử chức năng quản lý thể thao | Đức Vinh - 1359006 | 0.5
2016-06-30 | Cài đặt chức năng quản lý màu sắc | Minh Quân - 1359048 | 2
2016-07-02 | Kiểm thử chức năng quản lý màu sắc | Đức Vinh - 1359006 | 0.5
2016-06-29 | Cài đặt chức năng quản lý giới tính | Minh Quân - 1359048 | 2
2016-07-02 | Kiểm thử chức năng quản lý giới tính | Đức Vinh - 1359006 | 0.5
2016-06-14 | Cài đặt chức năng quản lý hãng | Minh Quân - 1359048 | 2
2016-07-02 | Kiểm thử chức năng quản lý hãng | Đức Vinh - 1359006 | 0.5
2016-07-04 | Viết báo cáo tuần | Minh Quân - 1359048 | 0.5