## Tổng quan
STT | MSSV | Họ tên | Thời gian (h)
1 | 1359006 | Trần Đức Vinh | 8.5
2 | 1359043 | Trần Thị Phương Trân | 8.5
3 | 1359048 | Lê Minh Quân | 10

## Chi tiết
Giai đoạn/bài tập | Thời điểm | Công việc | MSSV | Thời gian (h) | Ghi chú | Ghi chú 2
Tuần 7 | 2016-06-13 | Tìm thông tin và nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu | Đức Vinh - 1359006 | 2
Tuần 7 | 2016-06-13 | Tìm hiểu session | Phương Trân - 1359043 | 0.5
Tuần 7 | 13 - 14/06/2016 | Cài đặt chức năng xem sản phẩm | Phương Trân - 1359043 | 5 | Trang product (gồm xem sản phẩm có phân trang, phân theo hãng, phân theo loại) 4h 13/06/2016 | Trang chi tiết 1h 14/06/2016
Tuần 7 | 2016-06-14 | Kiểm thử và viết báo cáo chức năng xem sản phẩm | Đức Vinh - 1359006 | 1.5
Tuần 7 | 2016-06-13 | Tìm hiểu về ajax, javascript | Minh Quân - 1359048 | 3 | Dùng để kiểm tra yêu cầu trong đăng ký
Tuần 7 | 2016-06-14 | Cài đặt chức năng đăng ký thành viên | Minh Quân - 1359048 | 2
Tuần 7 | 2016-06-14 | Kiểm thử và viết báo cáo chức năng đăng ký thành viên | Đức Vinh - 1359006 | 1
Tuần 7 | 2016-06-14 | Tìm hiểu session | Minh Quân - 1359048 | 0.5
Tuần 7 | 2016-06-14 | Cài đặt chức năng đăng nhập | Minh Quân - 1359048 | 1
Tuần 7 | 2016-06-14 | Kiểm thử và viết báo cáo chức năng đăng nhập | Đức Vinh - 1359006 | 0.5
Tuần 7 | 2016-06-14 | Cài đặt chức năng đăng xuất | Minh Quân - 1359048 | 0.5
Tuần 7 | 2016-06-14 | Kiểm thử và viết báo cáo chức năng đăng xuất | Đức Vinh - 1359006 | 0.5
Tuần 7 | 2016-06-14 | Cài đặt chức năng tìm kiếm | Minh Quân - 1359048 | 1.5
Tuần 7 | 2016-06-14 | Kiểm thử và viết báo cáo chức năng tìm kiếm | Đức Vinh - 1359006 | 1
Tuần 7 | 2016-06-15 | Cài đặt chức năng bình luận | Minh Quân - 1359048 | 1
Tuần 7 | 2016-06-15 | Kiểm thử và viết báo cáo chức năng bình luận | Đức Vinh - 1359006 | 1
Tuần 7 | 2016-06-15 | Chỉnh sửa xem sản phẩm | Phương Trân - 1359043 | 0.5 | Thêm tính năng login mới xem được nút mua hàng
Tuần 7 | 15 - 16/06/2016 | Cài đặt chức năng giỏ hàng | Phương Trân - 1359043 | 2.5 | Code các hàm 1h 15/06/2016 | Code front-end và Controller 1.5h 16/06/2016
Tuần 7 | 2016-06-16 | Kiểm thử và viết báo cáo chức năng giỏ hàng | Đức Vinh - 1359006 | 1
Tuần 7 | 2016-06-17 | Viết báo cáo tuần | Minh Quân - 1359048 | 0.5